## Server Requirements
No | Description | Product Version | Label | Module | Owner | Status
1 | 周期性抓取Seeds资源 | 0.1 | New Function |  | Tomas
2 | 本地持久化抓取的Seeds信息 | 0.1 | New Function |  | Tomas
3 | 向App端推送Seeds的更新信息 | 0.2 | New Function |  | Tomas
4 | 提供最新版的App下载 | 0.3 | New Function |  | Tomas
5 | 提供Server端持久化的Seeds数据概要信息（总数，每日新增数等等） | 0.3 | New Function |  | Tomas
6 | 手动调度Seeds资源抓取任务（立即抓取、设置定时抓取等） | 0.2 | New Function |  | Tomas
7 | 手动上传App文件 | 0.3 | New Function |  | Tomas
8 | 手动上传Seed资源并持久化 | 0.3 | New Function |  | Tomas
9 | 手动向App端推送广播信息 | 0.2 | New Function |  | Tomas
10 | 手动向App端推送手动上传的Seed资源信息 | 0.3 | New Function |  | Tomas
11 | 系统日志（记录Server调度的任务、管理员手动操作、App设备连接等日志等等） | 0.3 | New Function |  | Tomas
12 | 制定并向App端提供基于HTTP协议的JSON通信协议 | 0.1 | New Function |  | Tomas
13 | 响应App的请求返回本地持久化的Seeds信息 | 0.1 | New Function |  | Tomas
14 | 提供基于App用户的RSS订阅服务 | 0.3 | New Function |  | Tomas

## Android App Requirements
No | Description | Product Version | Label | Module | Owner | Status
1 | 向Server请求前天、昨天和今天自动抓取的Seeds更新数据 | 0.1 | New Function |  | Chris
2 | 本地缓存从Server获取来的Seeds数据（只保留前天、昨天和今天的数据） | 0.1 | New Function |  | Chris
3 | 浏览Seeds数据列表 | 0.1 | New Function |  | Chris
4 | 自动更新App到最新版本 | 0.3 | New Function |  | Chris
5 | 通过WebDAV方式将Seeds资源WiFi共享给PC | 0.3 | New Function |  | Chris
6 | 向Server订阅Seeds的更新信息以获取推送消息 | 0.2 | New Function |  | Chris
7 | 向Server注册App端设备信息 | 0.2 | New Function |  | Chris
8 | 浏览Seed的详细信息 | 0.1 | New Function |  | Chris
9 | 联网获取Seed详细信息中的图片列表，并缓存在本地 | 0.1 | New Function |  | Chris
10 | 联网获取Seed详细信息中的torrent文件，并缓存在本地 | 0.1 | New Function |  | Chris

## iOS App Requirements
No | Description | Product Version | Label | Module | Owner | Status
1 | 向Server请求前天、昨天和今天自动抓取的Seeds更新数据 | 0.1 | New Function |  | Patrick
2 | 本地缓存从Server获取来的Seeds数据（只保留前天、昨天和今天的数据） | 0.1 | New Function |  | Patrick
3 | 浏览Seeds数据列表 | 0.1 | New Function |  | Patrick
4 | 自动更新App到最新版本 | 0.3 | New Function |  | Patrick
5 | 通过WebDAV方式将Seeds资源WiFi共享给PC | 0.3 | New Function |  | Patrick
6 | 向Server订阅Seeds的更新信息以获取推送消息 | 0.2 | New Function |  | Patrick
7 | 向Server注册App端设备信息 | 0.2 | New Function |  | Patrick
8 | 浏览Seed的详细信息 | 0.1 | New Function |  | Patrick
9 | 联网获取Seed详细信息中的图片列表，并缓存在本地 | 0.1 | New Function |  | Patrick
10 | 联网获取Seed详细信息中的torrent文件，并缓存在本地 | 0.1 | New Function |  | Patrick

## Product Versions
Version | Test Date | Release Date | Description
0.1 |  |  | 第一个版本，完成最基本的功能
0.2 |  |  | 加入PUSH通知
0.3 |  |  | 完善提高之前的基本功能